## cv
Fundación CMx Programa C.V. 20*70 | Actividad | Tarea | Responsable | Fecha | Indicador | Medio de verificación
Resultado esperado
Canastas Verdes | Ordenamiento y consolidación de redes de consumidores y promotores. | Revisar y rediseñar padrones y O.P. | J.C e Iktiuh | 2018-07-18 | Padrones OK | Padrón requisitado
formatos OC, OP, E-R OK
| Identificación y derivado de padrones de promotor y consumidor | Iniciar el llenado del Padrón de Promotores | Mtro. Mario | 2018-07-30 | 15 promotores | Padrón requisitado
|  |  |  | 2018-07-15 | Identificado
| Seguimiento a Instituciones | Recuperar contactos c/STPS, SAGARPA y CONAGUA | Julio, Iktiuh y Mtro. Mario | 2018-07-16 | Agenda de contactos | Agenda c/contactos
|  | Coordinación Ev. |  | 03 al 16/julio/2018 | Programación de eventos e identificación de insumos requeridos | Evidencias
|  | Telecom | J.C. |  |  | (Listas)
|  | Profética | Iktiuh
|  | Nuevos contactos | Agenda de población Objetivo |  |  | agenda de evento de charlas de promoción
| Imagen institucional | Imagen corporativa | iktiuh e isabel | definir con iktiuh | Papelería del Py | Carpeta de imagen
Elaboración de lonas, banners, correos institución, trípticos
|  | Cotizaciones |  |  | Lista de productos | Presupuesto total
Cotizaciones
|  | Redes sociales | iktiuh, isabel y armando | definir con iktiuh | Incremento de Seg. Alimentación Redes Sociales | Fan page
|  | Noticias y seguimiento |  |  | # Noticias, etc. | Encuentro R. Soc.
Fundación CMx Programa C.V. 20*70 | Actividad | Tarea | Responsable | Fecha | Indicador | Medio de verificación
Resultado esperado
Canastas Verdes | Desarrollo de proveedores | Creación Directorio De Productores | JC/Emanuel | definir con don emanuel (30 julio) | #Prod. capacitados | Lista asist.
|  | Capacitación llenado de Padrón Productores |  |  |  | Taller capacitación
|  | Llenado de padrón de prod. | Líderes y Emanuel | emanuel (15 agosto) | #Prod. Empadrón | Padrón Prod. Reg.
|  | Taller caracterización de Sistemas Productivos | JC/emanuel y lideres | definir con emanuel | #de prod. Capacit. | Formatos de prod.
|  |  |  | definir con emanuel | #de sist. Prod. Caract. | x/sist. prod. y hortaliza desarrollada
|  | Caracterización de sistemas Productivas | JC. Prod. | definir con emanuel | Identificación de problemas | Dx sist. prod.
[5 empty] | Identificación de $ de prod. | Línea base de $ de prod. /hortaliza
|  | Análisis y val. Del sist. Prod. | JC. Ikt. | julio cesar | Id. de áreas de mejora | Plan de intervención y mejora
|  | Organización para la gestión y la producción | JC/Ikt/Líderes | septiembre | Plan de cultivo | Programación de la producción en parcela

## Hoja2
AGENDA DE POBLACION OBJETIVO CANASTA VERDE
POBLACION POTENCIAL | RESPONSABLE | CONTACTO | FECHA PROGRAMADA O ESTIMADA | RECURSOS REQUERIDOS
INSTITUTO DE MOVILIDAD | IKTIUH |  | 18 DE JULIO
LIBRERÍA PROFETICA |  |  | 19 DE JULIO
COL. MAYORAZGO
ELEKTRA | MTRO. MARIO |  |  | MUESTRAS (3-4 PRODUCTOS)
ESTRELLA ROJA
SINDICATO GENTE
10 JUNTAS AUXILIARES
2 FERIA DE PRODUCTORES SAGARPA 2018 | JCCG |  | 27 DE JULIO 9:00 AM, ESTACIONAMIENTO DE SAGARPA | BANNERS, TRIPTICOS, MANTEL, CHECAR CON CHAVA LA POSIBILIDAD DE PREPARAR ENSALADAS, PEDIR PRODUCTOS A LOS PRODUCTORES